## 개발스케쥴
주제 : 서울시 범죄발생 예측을 통한 치안정보 제공 서비스
구분 | 담당자 | 작업(산출물) | 시작일 | 종료일 | 작업기간 |  | 공통 |  |  |  | 송양민 |  |  |  | 장효선 |  |  |  | 안승주
[6 empty] | 11 | [15 empty] | 12 | [21 empty] | 1
[6 empty] | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
기획 | 공통 | 프로젝트 주제 선정 | 2023-11-15 | 2023-11-17 | 3 | bar: 11 15 to 11 17
| 송양민 | 기획안 작성 | 2023-11-18 | 2023-11-23 | 5 | bar: 11 18; 11 20 to 11 23
| 공통 | 화면설계서 작성 | 2023-11-24 | 2023-11-29 | 7 | bar: 11 24 to 11 25; 11 27 to 11 29
UI | 송양민 | 서울시 안전지도 페이지 1 구현 | 2023-11-30 | 2023-12-03 | 4 | bar: 11 30 to 12 3
|  | 안전 미리보기 페이지 구현 | 2023-12-02 | 2023-12-05 | 4 | bar: 12 2 to 12 5
|  | 우리동네돋보기 페이지 3 구현 | 2023-12-04 | 2023-12-08 | 5 | bar: 12 4 to 12 8
| 장효선 | 메인페이지 구현 | 2023-11-30 | 2023-12-04 | 5 | bar: 11 30 to 12 4
|  | 서울시 안전지도 페이지 3 kakaoMap API 구현 | 2023-12-03 | 2023-12-07 | 5 | bar: 12 3 to 12 7
|  | 서울시 범죄율 현황 페이지 하단부 구현 | 2023-12-05 | 2023-12-08 | 4 | bar: 12 5 to 12 8
| 공통 | 우리동네 돋보기 페이지 1 구현 | 2023-11-30 | 2023-12-05 | 6 | bar: 11 30 to 12 5
|  | 우리동네 돋보기 페이지 2 구현 | 2023-12-04 | 2023-12-08 | 5 | bar: 12 4 to 12 8
| 안승주 | 서울시 안전지도 페이지 2 구현 | 2023-11-30 | 2023-12-08 | 9 | bar: 11 30 to 12 8
빅데이터 분석 | 송양민 | [국가통계포털]서울시 범죄 발생 수 전처리 작업 | 2023-12-07 | 2023-12-10 | 4 | bar: 12 9 to 12 12
| 공통 | [서울열린데이터광장]서울시 자치구 연도별 방범용 CCTV 운영 현황 전처리 작업 | 2023-12-07 | 2023-12-11 | 5 | bar: 12 9 to 12 13
| 안승주 | [서울열린데이터광장]방범등 수 전처리 작업 | 2023-12-07 | 2023-12-11 | 5 | bar: 12 9 to 12 13
| 장효선 | [국가통계포털]시내주요기관_파출소, 지구대 전처리 작업 | 2023-12-07 | 2023-12-11 | 5 | bar: 12 9 to 12 13
| 송양민 | [서울열린데이터광장]서울시 인구밀도 (구별) 통계 | 2023-12-09 | 2023-12-11 | 3 | bar: 12 11 to 12 13
| 안승주 | 연도 기준으로 table 결합 작업 | 2023-12-11 | 2023-12-13 | 3 | bar: 12 13 to 12 15
| 장효선 | API 마커 표시용 파출소 지구대 좌표 추출 적용 준비 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 3 | bar: 12 13 to 12 15
| 송양민 | 요인들 간 상관관계 분석 | 2023-12-11 | 2023-12-15 | 5 | bar: 12 13 to 12 17
| 안승주 | 요인들 간 상관관계 분석 | 2023-12-11 | 2023-12-15 | 5 | bar: 12 13 to 12 17
| 장효선 | 유효 요인 기반 회귀 분석 | 2023-12-11 | 2023-12-15 | 5 | bar: 12 13 to 12 17
web개발 | 공통 | 프로젝트 구성 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 1 | bar: 1 15
| 공통 | 오라클 데이터 테이블 작성(서울시 치안 관련 정보, 자치구별 치안 관련 정보, 게시판 관련 정보, 사용자 관련 정보) | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 1 | bar: 1 16
| 장효선 | Header, Footer 추출 및 include 기능 구현 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 1 | bar: 1 17
| 장효선 | MainPage 노출 Board 작성 | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 2 | bar: 1 18
| 장효선 | Board Page 작성 및 DB 연결 | 2024-01-18 | 2024-01-23 | 6 | bar: 1 18 to 1 23
| 안승주 | Members Page 작성 및 DB 연결 | 2024-01-17 | 2024-01-26 | 10 | bar: 1 17 to 1 26
| 송양민 | 서울 연도별 데이터에 따른 차트 및 안전등급 단계구분도 DB연결 및 구현 | 2024-01-17 | 2024-01-19 | 3 | bar: 1 17
| 송양민 | 연도별 사회안전지수 및 체감 안전도 확인 기능 구현 | 2024-01-26 | 2024-01-27 | 2 | bar: 1 26 to 1 27
| 장효선 | 연도별 사회안전지수 및 체감 안전도 확인 기능 구현 | 2024-01-26 | 2024-01-27 | 2 | bar: 1 26 to 1 27
| 송양민 | 자치구별 치안정보 데이터 DB연결 및 차트 구현 | 2024-01-18 | 2024-01-20 | 3 | bar: 1 18 to 1 20
| 송양민 | 해당 자치구의 연도별 체감안전도 순위 기능 | 2024-01-21 | 2024-01-21 | 1 | bar: 1 21
| 공통 | 안전 미리보기 페이지용 오라클 데이터 테이블 작성(연도별, 치안시설물별 예상 기반데이터) | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 1 | bar: 1 22
| 송양민 | 안전 미리보기 페이지 DB연결 및 차트 구현 | 2024-01-23 | 2024-01-27 | 5 | bar: 1 23 to 1 27
| 공통 | 단위 및 통합 테스트 후 최적화 | 2024-01-28 | 2024-01-30 | 3 | bar: 1 28 to 1 30

## History
Version | Description | Date
v0.1 | 개발계획서 작성 | 2023-11-21
v0.2 | 기획서 상의 기능 감축으로 인한 기능 재설정 및 분배 | 2023-11-23
v0.3 | 인원 조정으로 인한 기능 구현 재 분배 | 2023-11-28
v0.4 | UI항목을 페이지별로 재정의 및 분배, 빅데이터 분석 계획 보완 (전처리 작업 명시, 테이블별 작업 명시, 회귀분석 대비) | 2023-11-29
v0.5 | UI항목 페이지별 세분화 및 분배, 빅데이터 항목 수정 (유흥업소 수 -> 방범등 수) | 2023-12-04
v0.51 | 인원 조정으로 인한 기능 구현(우리동네 돋보기 1,2페이지 및 범죄발생수) 재 분배 | 2023-12-18
v0.6 | WEB 개발 업무분장 및 계획 1차 작성 | 2024-01-15